## Planilha1
Instruções:
Cronograma Construção de Loteamentos - CCL | [6 empty] | 1º: Digitar nome do Lotemento no campo "ESCREVA AQUI O NOME DO LOTEAMANETO"
2º: Digitar a data de início do cronograma ao lado do campo "Data início do Gráfico"
3º: Identificar o campo EEC (Etapa de Execução do Cronograma)
Data início do Gráfico: |  |  | 2018-01-01 |  |  |  | 4º: À medida que o cronograma for avançando, informar as datas reais de inicio e término
de cada EEC, não esquecendo de colocar também os custos previstos e reais.
5º: No botão DashBoards você pode acompanhar o avanço do cronograma
EEC | NOME DA ATIVIDADE | DURAÇÃO ESTIMADA | REAL DURAÇÃO | PORCENTAGEM CONCLUÍDO | DATA ESTIMADA INÍCIO | REAL DATA INÍCIO | DATA ESTIMADA TÉRMINO | REAL DATA TÉRMINO | STATUS | CUSTO PREVISTO | CUSTO REAL | DIFERENÇA
(ESCREVA AQUI O NOME DO LOTEAMENTO) |  | 1418 | 41 |  | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2021-11-19 | 0 | Em andamento | 250 | 300 | -50
1 | Contato Inicial
1.1 | Contato com Cliente | 15 | 15 | 100% | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | Concluído | 200 | 100 | 100
1.2 | Informações Iniciais da Gleba | 8 | 8 | 100% | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-25 | 2018-01-25 | Concluído | 50 | 200 | -150
1.3 | Visita Técnica | 5 | 6 | 100% | 2018-01-26 | 2018-01-25 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | Concluído |  |  | 0
1.4 | Verificação de Viabilidade Econômica | 12 | 10 | 100% | 2018-02-01 | 2018-02-05 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | Concluído |  |  | 0
2 | Proposta Comercial
2.1 | Elaboração Proposta Comercial/Parceira | 3 | 2 | 100% | 2018-02-14 | 2018-02-15 | 2018-02-17 | 2018-02-17 | Concluído |  |  | 0
2.2 | Apresentação da Proposta | 2 | Faltam Dados | 100% | 2018-02-18 |  | 2018-02-20 | 2018-02-15 | Concluído |  |  | 0
2.3 | Negociação | 2 | 0 |  | 2018-02-21 |  | 2018-02-23 |  | Em atraso |  |  | 0
2.4 | Aprovação da Proposta | 6 | 0 |  | 2018-02-24 |  | 2018-03-02 |  | Em atraso |  |  | 0
2.5 | Elaboração do Contrato | 2 | 0 |  | 2018-03-03 |  | 2018-03-05 |  | Em atraso |  |  | 0
2.6 | Assinatura do Contrato | 5 | 0 |  | 2018-03-06 |  | 2018-03-11 |  | Em atraso |  |  | 0
3 | Projeto
3.1 | Levantamento e Diretrizes | 25 | 0 |  | 2018-03-12 |  | 2018-04-06 |  | Em atraso |  |  | 0
3.2 | Levantamento Planialtimétrio | 5 | 0 |  | 2018-04-07 |  | 2018-04-12 |  | Em atraso |  |  | 0
3.3 | Levantamento Cadastral | 5 | 0 |  | 2018-04-13 |  | 2018-04-18 |  | Em atraso |  |  | 0
3.4 | Matrícula da Gleba | 14 | 0 |  | 2018-04-19 |  | 2018-05-03 |  | Em atraso |  |  | 0
3.5 | Solicitação de Diretriz | 25 | 0 |  | 2018-05-04 |  | 2018-05-29 |  | Em atraso |  |  | 0
4 | Estudos e Anteprojeto
4.1 | Estudo Urbanístico | 15 | 0 |  | 2018-05-30 |  | 2018-06-14 |  | Em atraso |  |  | 0
4.2 | Apresentação do Projeto | 8 | 0 |  | 2018-06-15 |  | 2018-06-23 |  | Em atraso |  |  | 0
4.3 | Aprovação pelos Parceiros | 4 | 0 |  | 2018-06-24 |  | 2018-06-28 |  | Em atraso |  |  | 0
4.4 | Estudo e Concepção da Terraplenagem | 15 | 0 |  | 2018-06-29 |  | 2018-07-14 |  | Em atraso |  |  | 0
4.5 | Estudo e Concepção da Drenagem | 15 | 0 |  | 2018-07-15 |  | 2018-07-30 |  | Em atraso |  |  | 0
4.6 | Viabilidade Concessionárias (Água/Esgoto/Iluminação) | 25 | 0 |  | 2018-07-31 |  | 2018-08-25 |  | Em atraso |  |  | 0
4.7 | Emissão e Recolhimento ARTs | 2 | 0 |  | 2018-08-26 |  | 2018-08-28 |  | Em atraso |  |  | 0
4.8 | Protocolo e Analíse Órgão Público | 15 | 0 |  | 2018-08-29 |  | 2018-09-13 |  | Em atraso |  |  | 0
4.9 | Pré-Aprovação Órgão Público | 20 | 0 |  | 2018-09-14 |  | 2018-10-04 |  | Em atraso |  |  | 0
4.10 | Projeto de Divisão de Lotes Cliente/Stelita | 10 | 0 |  | 2018-10-05 |  | 2018-10-15 |  | Em andamento |  |  | 0
5 | Projetos Complementares
5.1 | Memorial Descritivo Loteamento | 5 | 0 |  | 2018-10-16 |  | 2018-10-21 |  | Em andamento |  |  | 0
5.2 | Memorial Lote a Lote | 15 | 0 |  | 2018-10-22 |  | 2018-11-06 |  | Em andamento |  |  | 0
5.3 | Perimétricos e Memoriais - Áreas Públicas | 10 | 0 |  | 2018-11-07 |  | 2018-11-17 |  | Em andamento |  |  | 0
5.4 | Projeto de Paisagismo | 5 | 0 |  | 2018-11-18 |  | 2018-11-23 |  | Em andamento |  |  | 0
5.5 | Projeto de Terraplenagem | 15 | 0 |  | 2018-11-24 |  | 2018-12-09 |  | Em andamento |  |  | 0
5.6 | Projeto de Drenagem | 30 | 0 |  | 2018-12-10 |  | 2019-01-09 |  | Em andamento |  |  | 0
5.7 | Projeto de Abastecimento de Água | 30 | 0 |  | 2019-01-10 |  | 2019-02-09 |  | Em andamento |  |  | 0
5.8 | Projeto de Esgoto | 30 | 0 |  | 2019-02-10 |  | 2019-03-12 |  | Em andamento |  |  | 0
5.9 | Projeto Pavimentação | 3 | 0 |  | 2019-03-13 |  | 2019-03-16 |  | Em andamento |  |  | 0
5.10 | Projeto Sinalização Viária | 3 | 0 |  | 2019-03-17 |  | 2019-03-20 |  | Em andamento |  |  | 0
5.11 | Cronograma Físico-Financeiro | 2 | 0 |  | 2019-03-21 |  | 2019-03-23 |  | Em andamento |  |  | 0
5.12 | Termo de Caução e Responsabilidade | 2 | 0 |  | 2019-03-24 |  | 2019-03-26 |  | Em andamento |  |  | 0
6 | Tramitação e Aprovação Final
6.1 | Aprovação dos Projetos no Órgão Público | 60 | 0 |  | 2019-03-27 |  | 2019-05-26 |  | Em andamento |  |  | 0
6.2 | Emissão e Pagamento do Alvará | 10 | 0 |  | 2019-05-27 |  | 2019-06-06 |  | Em andamento |  |  | 0
6.3 | Emissão e Assinatura do Decreto | 7 | 0 |  | 2019-06-07 |  | 2019-06-14 |  | Em andamento |  |  | 0
6.4 | Registro Cartório | 9 | 0 |  | 2019-06-15 |  | 2019-06-24 |  | Em andamento |  |  | 0
7 | Execução da Obra
7.1 | Terraplenagem | 100 | 0 |  | 2019-06-25 |  | 2019-10-03 |  | Em andamento |  |  | 0
7.2 | Rede de Drenagem Pluvial | 110 | 0 |  | 2019-10-04 |  | 2020-01-22 |  | Em andamento |  |  | 0
7.3 | Sistema de Esgoto Sanitário | 120 | 0 |  | 2020-01-23 |  | 2020-05-22 |  | Em andamento |  |  | 0
7.4 | Rede de Distribuição - Água Potável | 130 | 0 |  | 2020-05-23 |  | 2020-09-30 |  | Em andamento |  |  | 0
7.5 | Pavimentação | 90 | 0 |  | 2020-10-01 |  | 2020-12-30 |  | Em andamento |  |  | 0
7.6 | Finalização do Sistema de Esgoto/Água | 60 | 0 |  | 2020-12-31 |  | 2021-03-01 |  | Em andamento |  |  | 0
7.7 | Energia/Iluminação | 80 | 0 |  | 2021-03-02 |  | 2021-05-21 |  | Em andamento |  |  | 0
7.8 | Paisagismo | 80 | 0 |  | 2021-05-22 |  | 2021-08-10 |  | Em andamento |  |  | 0
8 | Entrega da Obra
8.1 | Vistoria dos Órgãos Competentes | 100 | 0 |  | 2021-08-11 |  | 2021-11-19 |  | Em andamento |  |  | 0
Formulas:
DATA ESTIMADA INÍCIO = [DATA ESTIMADA TÉRMINO, row above]+1
DATA ESTIMADA TÉRMINO = [DATA ESTIMADA INÍCIO]+[DURAÇÃO ESTIMADA]
STATUS = IF([PORCENTAGEM CONCLUÍDO]="100%","Concluído",IF(AND([REAL DATA TÉRMINO]<TODAY(),[PORCENTAGEM CONCLUÍDO]<1),"Em atraso","Em andamento"))
STATUS = IF([PORCENTAGEM CONCLUÍDO]="100%","Concluído",IF([DATA ESTIMADA INÍCIO]<TODAY(),"Em atraso","Em andamento"))
DASHBOARDS

## Planilha2
Etapas do Projeto
36% | Em Atraso | EAP | Descrição | Status | Data ìnicio | Duração | Data de Término
52% | Em Andamento | 1.1 | Contato com Cliente | Concluído | 2018-01-01 | 15 | 2018-01-16
12% | Concluído | 1.2 | Informações Iniciais da Gleba | Concluído | 2018-01-17 | 8 | 2018-01-25
100% |  | 1.3 | Visita Técnica | Concluído | 2018-01-25 | 6 | 2018-01-31
|  | 1.4 | Verificação de Viabilidade Econômica | Concluído | 2018-02-05 | 10 | 2018-02-15
|  | 2.1 | Elaboração Proposta Comercial/Parceira | Concluído | 2018-02-15 | 2 | 2018-02-17
|  | 2.2 | Apresentação da Proposta | Concluído | 0 | Faltam Dados | 2018-02-15
|  | 2.3 | Negociação | Em atraso | 0 | 0 | 0
|  | 2.4 | Aprovação da Proposta | Em atraso | 0 | 0 | 0
|  | 2.5 | Elaboração do Contrato | Em atraso | 0 | 0 | 0
|  | 2.6 | Assinatura do Contrato | Em atraso | 0 | 0 | 0
|  | 3.1 | Levantamento e Diretrizes | Em atraso | 0 | 0 | 0
|  | 3.2 | Levantamento Planialtimétrio | Em atraso | 0 | 0 | 0
|  | 3.3 | Levantamento Cadastral | Em atraso | 0 | 0 | 0
|  | 3.4 | Matrícula da Gleba | Em atraso | 0 | 0 | 0
|  | 3.5 | Solicitação de Diretriz | Em atraso | 0 | 0 | 0
|  | 4.1 | Estudo Urbanístico | Em atraso | 0 | 0 | 0
|  | 4.2 | Apresentação do Projeto | Em atraso | 0 | 0 | 0
|  | 4.3 | Aprovação pelos Parceiros | Em atraso | 0 | 0 | 0
|  | 4.4 | Estudo e Concepção da Terraplenagem | Em atraso | 0 | 0 | 0
|  | 4.5 | Estudo e Concepção da Drenagem | Em atraso | 0 | 0 | 0
|  | 4.6 | Viabilidade Concessionárias (Água/Esgoto/Iluminação) | Em atraso | 0 | 0 | 0
|  | 4.7 | Emissão e Recolhimento ARTs | Em atraso | 0 | 0 | 0
|  | 4.8 | Protocolo e Analíse Órgão Público | Em atraso | 0 | 0 | 0
|  | 4.9 | Pré-Aprovação Órgão Público | Em atraso | 0 | 0 | 0
|  | 4.10 | Projeto de Divisão de Lotes Cliente/Stelita | Em andamento | 0 | 0 | 0
|  | 5.1 | Memorial Descritivo Loteamento | Em andamento | 0 | 0 | 0
|  | 5.2 | Memorial Lote a Lote | Em andamento | 0 | 0 | 0
|  | 5.3 | Perimétricos e Memoriais - Áreas Públicas | Em andamento | 0 | 0 | 0
|  | 5.4 | Projeto de Paisagismo | Em andamento | 0 | 0 | 0
|  | 5.5 | Projeto de Terraplenagem | Em andamento | 0 | 0 | 0
|  | 5.6 | Projeto de Drenagem | Em andamento | 0 | 0 | 0
|  | 5.7 | Projeto de Abastecimento de Água | Em andamento | 0 | 0 | 0
|  | 5.8 | Projeto de Esgoto | Em andamento | 0 | 0 | 0
|  | 5.9 | Projeto Pavimentação | Em andamento | 0 | 0 | 0
|  | 5.10 | Projeto Sinalização Viária | Em andamento | 0 | 0 | 0
|  | 5.11 | Cronograma Físico-Financeiro | Em andamento | 0 | 0 | 0
|  | 5.12 | Termo de Caução e Responsabilidade | Em andamento | 0 | 0 | 0
|  | 6.1 | Aprovação dos Projetos no Órgão Público | Em andamento | 0 | 0 | 0
|  | 6.2 | Emissão e Pagamento do Alvará | Em andamento | 0 | 0 | 0
|  | 6.3 | Emissão e Assinatura do Decreto | Em andamento | 0 | 0 | 0
|  | 6.4 | Registro Cartório | Em andamento | 0 | 0 | 0
|  | 7.1 | Terraplenagem | Em andamento | 0 | 0 | 0
|  | 7.2 | Rede de Drenagem Pluvial | Em andamento | 0 | 0 | 0
|  | 7.3 | Sistema de Esgoto Sanitário | Em andamento | 0 | 0 | 0
|  | 7.4 | Rede de Distribuição - Água Potável | Em andamento | 0 | 0 | 0
|  | 7.5 | Pavimentação | Em andamento | 0 | 0 | 0
|  | 7.6 | Finalização do Sistema de Esgoto/Água | Em andamento | 0 | 0 | 0
|  | 7.7 | Energia/Iluminação | Em andamento | 0 | 0 | 0
|  | 7.8 | Paisagismo | Em andamento | 0 | 0 | 0
|  | 8.1 | Vistoria dos Órgãos Competentes | Em andamento | 0 | 0 | 0