## Cronograma + Diagrama de Gantt
Cronograma Loteamento | [5 empty] | Destaque do período: |  | 4 |  |  |  | Planejado |  |  |  |  | Real |  |  | % Concluído
[6 empty] | Data início do Gráfico: |  | 2018-01-01 |  |  |  | Real (além do plano) | [7 empty] | % Concluído (além do plano)
Autor: Eng. Antônio Augusto Sousa Siqueira - https://www.linkedin.com/in/antoniosousasiq/
EAP | NOME DA ATIVIDADE | DURAÇÃO | REAL DURAÇÃO | PORCENTAGEM CONCLUÍDO | DATA INÍCIO | REAL DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | REAL DATA TÉRMINO | STATUS | MARCO | RECURSOS | time axis 2018-01-01 to 2018-07-19
0.0 | Projeto Loteamento | 130 | 150 | 53.08% | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-05-10 | 2018-05-30
1.0 | Contato Inicial | 12 | 12 | 90.42% | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-12 | 2018-01-12
1.1 | Contato com Cliente | 12 | 12 | 100% | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-12 | 2018-01-12
1.1.1 | Informações Iniciais da Gleba | 8 | 8 | 100% | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-08 | 2018-01-08 | Concluído | Sim | Jésus
1.1.2 | Visita Técnica | 5 | 5 | 100% | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-05 | 2018-01-05 | Concluído | Não
1.1.3 | Verificação de Viabilidade Econômica | 12 | 12 | 100% | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-12 | 2018-01-12 | Concluído | Não
1.2 | Proposta Comercial | 6 | 7 | 80.83% | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-06 | 2018-01-07
1.2.1 | Elaboração Proposta Comercial/Parceira | 3 | 3 | 100% | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-03 | 2018-01-03 | Concluído | Não
1.2.2 | Apresentação da Proposta | 2 | 5 | 60% | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 2018-01-05 | Em atraso | Não
1.2.3 | Negociação | 2 | 6 | 75% | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 2018-01-06 | Em atraso | Não
1.2.4 | Aprovação da Proposta | 6 | 6 | 75% | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-06 | 2018-01-06 | Em atraso | Não
1.2.5 | Elaboração do Contrato | 2 | 6 | 75% | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 2018-01-06 | Em atraso | Não
1.2.6 | Assinatura do Contrato | 5 | 7 | 100% | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-05 | 2018-01-07 | Concluído | Sim
3.0 | Projeto | 60 | 50 | 32.06% | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-03-01 | 2018-02-19
3.1 | Levantamento e Diretrizes | 25 | 20 | 33.67% | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-25 | 2018-01-20
3.1.1 | Levantamento Planialtimétrio | 5 | 4 | 0% | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-05 | 2018-01-04 | Em atraso | Não
3.1.2 | Levantamento Cadastral | 5 | 3 | 20% | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-05 | 2018-01-03 | Em atraso | Não
3.1.3 | Matrícula da Gleba | 14 | 13 | 1% | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-14 | 2018-01-13 | Em atraso | Não
3.1.4 | Solicitação de Diretriz | 25 | 20 | 80% | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-25 | 2018-01-20 | Em atraso | Sim
3.2 | Estudos e Anteprojeto | 25 | 23 | 35% | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-25 | 2018-01-23
3.2.1 | Estudo Urbanístico | 15 | 10 | 0% | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 2018-01-10 | Em atraso | Não
3.2.2 | Apresentação do Projeto | 8 | 7 | 100% | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-08 | 2018-01-07 | Concluído | Não
3.2.3 | Aprovação pelos Parceiros | 4 | 6 | 80% | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-04 | 2018-01-06 | Em atraso | Sim
3.2.4 | Estudo e Concepção da Terraplenagem | 15 | 10 | 50% | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 2018-01-10 | Em atraso | Não
3.2.5 | Estudo e Concepção da Drenagem | 15 | 13 | 60% | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 2018-01-13 | Em atraso | Não
3.2.6 | Viabilidade Concessionárias (Água/Esgoto/Iluminação) | 25 | 23 | 0% | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-25 | 2018-01-23 | Em atraso | Não
3.2.7 | Emissão e Recolhimento ARTs | 2 | 2 | 10% | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | Em atraso | Não
3.2.8 | Protocolo e Analíse Órgão Público | 15 | 10 | 20% | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 2018-01-10 | Em atraso | Não
3.2.9 | Pré-Aprovação Órgão Público | 20 | 15 | 30% | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-20 | 2018-01-15 | Em atraso | Sim
3.2.10 | Projeto de Divisão de Lotes Cliente/Stelita | 10 | 8 | 0% | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-10 | 2018-01-08 | Em atraso | Não
3.3 | Projetos Complementares | 30 | 28 | 23.33% | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-30 | 2018-01-28
3.3.1 | Memorial Descritivo Loteamento | 5 | 5 | 0% | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-05 | 2018-01-05 | Em atraso | Não
3.3.2 | Memorial Lote a Lote | 15 | 10 | 50% | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 2018-01-10 | Em atraso | Não
3.3.3 | Perimétricos e Memoriais - Áreas Públicas | 10 | 9 | 25% | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-10 | 2018-01-09 | Em atraso | Não
3.3.4 | Projeto de Paisagismo | 5 | 6 | 0% | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-05 | 2018-01-06 | Em atraso | Não
3.3.5 | Projeto de Terraplenagem | 15 | 17 | 60% | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | Em atraso | Não
3.3.6 | Projeto de Drenagem | 30 | 25 | 40% | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-30 | 2018-01-25 | Em atraso | Não
3.3.7 | Projeto de Abastecimento de Água | 30 | 26 | 50% | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-30 | 2018-01-26 | Em atraso | Não
3.3.8 | Projeto de Esgoto | 30 | 28 | 15% | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-30 | 2018-01-28 | Em atraso | Não
3.3.9 | Projeto Pavimentação | 3 | 5 | 0% | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-03 | 2018-01-05 | Em atraso | Não
3.3.10 | Projeto Sinalização Viária | 3 | 5 | 0% | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-03 | 2018-01-05 | Em atraso | Não
3.3.11 | Cronograma Físico-Financeiro | 2 | 3 | 40% | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 2018-01-03 | Em atraso | Não
3.3.12 | Termo de Caução e Responsabilidade | 2 | 5 | 0% | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 2018-01-05 | Em atraso | Não
3.4 | Tramitação e Aprovação Final | 60 | 50 | 36.25% | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-03-01 | 2018-02-19
3.4.1 | Aprovação dos Projetos no Órgão Público | 60 | 50 | 0% | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-03-01 | 2018-02-19 | Em andamento | Não
3.4.2 | Emissão e Pagamento do Alvará | 10 | 8 | 75% | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-10 | 2018-01-08 | Em atraso | Não
3.4.3 | Emissão e Assinatura do Decreto | 7 | 10 | 70% | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-07 | 2018-01-10 | Em atraso | Não
3.4.4 | Registro Cartório | 9 | 15 | 0% | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-09 | 2018-01-15 | Em atraso | Não
4.0 | Execução | 130 | 150 | 36.75% | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-05-10 | 2018-05-30
4.1 | Execução da Obra | 130 | 150 | 23.5% | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-05-10 | 2018-05-30
4.1.1 | Terraplenagem | 100 | 130 | 0% | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | Em andamento | Não
4.1.2 | Rede de Drenagem Pluvial | 110 | 120 | 0% | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-04-20 | 2018-04-30 | Em andamento | Não
4.1.3 | Sistema de Esgoto Sanitário | 120 | 113 | 44% | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-04-30 | 2018-04-23 | Em andamento | Não
4.1.4 | Rede de Distribuição - Água Potável | 130 | 125 | 0% | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-05-10 | 2018-05-05 | Em andamento | Não
4.1.6 | Pavimentação | 90 | 150 | 55% | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-03-31 | 2018-05-30 | Em andamento | Não
4.1.8 | Finalização do Sistema de Esgoto/Água | 60 | 90 | 65% | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-03-01 | 2018-03-31 | Em andamento | Não
4.1.9 | Energia/Iluminação | 80 | 70 | 12% | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-03-21 | 2018-03-11 | Em andamento | Não
4.1.10 | Paisagismo | 80 | 70 | 12% | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-03-21 | 2018-03-11 | Em andamento | Não
4.2 | Entrega da Obra | 100 | 80 | 50% | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-04-10 | 2018-03-21
4.2.1 | Vistoria dos Órgãos Competentes | 100 | 80 | 50% | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-04-10 | 2018-03-21 | Em andamento | Não
BLOG ENGENHARIA MODERNA
PLANILHA DE ORÇAMENTO l ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA:
www.engenhariamoderna.net l contato: engmoderna@outlook.com
AUTOR: ENG. ANTÔNIO AUGUSTO SOUSA SIQUEIRA
LINKEDIN: https://www.linkedin.com/in/antoniosousasiq/

## Visão Geral do Projeto
2018-01-01 | 2018-05-10
% Concluída
53.08%
Soma de DURAÇÃO
Término | NOME DA ATIVIDADE | Total
2018-01-12 | Projeto Loteamento | 12
| Contato Inicial | 12
| Contato com Cliente | 12
| Verificação de Viabilidade Econômica | 12
2018-01-08 | Execução | 8 | STATUS | Em atraso
| Informações Iniciais da Gleba | 8
| Execução da Obra | 8 | Soma de DURAÇÃO
| Sistema de Esgoto Sanitário | 8 | EAP | NOME DA ATIVIDADE | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | % CONCLUÍDO | RECURSOS | Total
| Entrega da Obra | 8 | 1.2.2 | Apresentação da Proposta | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 60% | (vazio) | 2
| Vistoria dos Órgãos Competentes | 8 | 1.2.3 | Negociação | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 75% | (vazio) | 2
2018-01-05 | Visita Técnica | 5 | 1.2.4 | Aprovação da Proposta | 2018-01-01 | 2018-01-06 | 75% | (vazio) | 6
| Assinatura do Contrato | 5 | 1.2.5 | Elaboração do Contrato | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 75% | (vazio) | 2
| Projeto | 5 | 3.1.1 | Levantamento Cadastral (Topografia) | 2018-01-01 | 2018-01-03 | 0% | (vazio) | 3
| Levantamento Cadastral e Diretrizes | 5 | 3.1.2 | Matrícula da Gleba | 2018-01-01 | 2018-01-04 | 1% | (vazio) | 4
| Solicitação de Diretriz | 5 | 3.1.3 | Solicitação de Diretriz | 2018-01-01 | 2018-01-05 | 80% | (vazio) | 5
| Rede de Drenagem Pluvial | 5 | 3.2.1 | Estudo Urbanístico | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 0% | (vazio) | 2
2018-01-06 | Proposta Comercial | 6 | 3.2.2 | Apresentação do Projeto | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 0% | (vazio) | 2
| Aprovação da Proposta | 6 | 3.2.3 | Aprovação pelos Parceiros | 2018-01-01 | 2018-01-04 | 0% | (vazio) | 4
2018-01-04 | Matrícula da Gleba | 4 | 3.2.4 | Estudo e Concepção da Terraplenagem | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 0% | (vazio) | 2
| Estudos e Anteprojeto | 4 | 3.2.5 | Estudo e Concepção da Drenagem | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 0% | (vazio) | 2
| Aprovação pelos Parceiros | 4 | 3.2.6 | Viabilidade Concessionárias (Água/Esgoto/Iluminação) | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 0% | (vazio) | 2
| Energia/Iluminação | 4 | 3.2.7 | Emissão e Recolhimento ARTs | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 0% | (vazio) | 2
| Paisagismo | 4 | 3.2.8 | Protocolo e Analíse Órgão Público | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 0% | (vazio) | 2
2018-01-02 | Apresentação da Proposta | 2 | 3.2.9 | Pré-Aprovação Órgão Público | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 0% | (vazio) | 2
| Negociação | 2 | 3.2.10 | Projeto de Divisão de Lotes Cliente/Stelita | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 0% | (vazio) | 2
| Elaboração do Contrato | 2 | 3.3.1 | Memorial Descritivo Loteamento | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 0% | (vazio) | 2
|  |  | 3.3.2 | Memorial Lote a Lote | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 0% | (vazio) | 2
|  |  | 3.3.3 | Perimétricos e Memoriais - Áreas Públicas | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 0% | (vazio) | 2
|  |  | 3.3.4 | Projeto de Paisagismo | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 0% | (vazio) | 2
|  |  | 3.3.5 | Projeto de Terraplenagem | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 0% | (vazio) | 2
|  |  | 3.3.6 | Projeto de Drenagem | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 0% | (vazio) | 2
|  |  | 3.3.7 | Projeto de Abastecimento de Água | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 0% | (vazio) | 2
|  |  | 3.3.8 | Projeto de Esgoto | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 0% | (vazio) | 2
|  |  | 3.3.9 | Projeto Pavimentação | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 0% | (vazio) | 2
|  |  | 3.3.10 | Projeto Sinalização Viária | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 0% | (vazio) | 2
|  |  | 3.3.11 | Cronograma Físico-Financeiro | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 0% | (vazio) | 2
|  |  | 3.3.12 | Termo de Caução e Responsabilidade | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 0% | (vazio) | 2
|  |  | 3.4.1 | Aprovação dos Projetos no Órgão Público | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 0% | (vazio) | 2
|  |  | 3.4.2 | Emissão e Pagamento do Alvará | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 0% | (vazio) | 2
|  |  | 3.4.3 | Emissão e Assinatura do Decreto | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 0% | (vazio) | 2
|  |  | 3.4.4 | Registro Cartório | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 0% | (vazio) | 2
|  |  | 4.1.1 | Terraplenagem | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 0% | (vazio) | 1
|  |  | 4.1.2 | Rede de Drenagem Pluvial | 2018-01-01 | 2018-01-05 | 0% | (vazio) | 5
|  |  | 4.1.3 | Sistema de Esgoto Sanitário | 2018-01-01 | 2018-01-08 | 44% | (vazio) | 8
|  |  | 4.1.4 | Rede de Distribuição - Água Potável | 2018-01-01 | 2018-01-07 | 0% | (vazio) | 7
|  |  | 4.1.5 | Tratamento do Sub Leito e Base | 2018-01-01 | 2018-01-07 | 0% | (vazio) | 7
|  |  | 4.1.6 | Pavimentação | 2018-01-01 | 2018-01-07 | 0% | (vazio) | 7
|  |  | 4.1.7 | Guias, Sargetas, Complementos e Acessórios | 2018-01-01 | 2018-01-07 | 0% | (vazio) | 7
|  |  | 4.1.8 | Finalização do Sistema de Esgoto/Água | 2018-01-01 | 2018-01-07 | 0% | (vazio) | 7
|  |  | 4.1.9 | Energia/Iluminação | 2018-01-01 | 2018-01-04 | 12% | (vazio) | 4
|  |  | 4.1.10 | Paisagismo | 2018-01-01 | 2018-01-04 | 12% | (vazio) | 4
|  |  | 4.2.1 | Vistoria dos Órgãos Competentes | 2018-01-01 | 2018-01-08 | 0% | (vazio) | 8
VISÃO GERAL DO PROJETO
MARCOS A VENCER
Marcos chegando em breve.
% Concluída
Status de todas as tarefas de nível superior. Para ver o status de subtarefas, clique no gráfico e atualize o nível de estrutura de tópicos na Lista de Campos.
TAREFAS ATRASADAS
Tarefas que estão vencidas.

## Tarefas Atrasadas
|  | STATUS | Em atraso
Soma de DURAÇÃO
|  | EAP | NOME DA ATIVIDADE | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | % CONCLUÍDO | RECURSOS | Total
|  | 1.2.2 | Apresentação da Proposta | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 60% | (vazio) | 2
|  | 1.2.3 | Negociação | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 75% | (vazio) | 2
|  | 1.2.4 | Aprovação da Proposta | 2018-01-01 | 2018-01-06 | 75% | (vazio) | 6
|  | 1.2.5 | Elaboração do Contrato | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 75% | (vazio) | 2
|  | 3.1.1 | Levantamento Cadastral (Topografia) | 2018-01-01 | 2018-01-03 | 0% | (vazio) | 3
|  | 3.1.2 | Matrícula da Gleba | 2018-01-01 | 2018-01-04 | 1% | (vazio) | 4
|  | 3.1.3 | Solicitação de Diretriz | 2018-01-01 | 2018-01-05 | 80% | (vazio) | 5
|  | 3.2.1 | Estudo Urbanístico | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 0% | (vazio) | 2
Em atraso | 32 | 3.2.2 | Apresentação do Projeto | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 0% | (vazio) | 2
Em andamento | 10 | 3.2.3 | Aprovação pelos Parceiros | 2018-01-01 | 2018-01-04 | 0% | (vazio) | 4
Concluído | 6 | 3.2.4 | Estudo e Concepção da Terraplenagem | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 0% | (vazio) | 2
|  | 3.2.5 | Estudo e Concepção da Drenagem | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 0% | (vazio) | 2
|  | 3.2.6 | Viabilidade Concessionárias (Água/Esgoto/Iluminação) | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 0% | (vazio) | 2
|  | 3.2.7 | Emissão e Recolhimento ARTs | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 0% | (vazio) | 2
|  | 3.2.8 | Protocolo e Analíse Órgão Público | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 0% | (vazio) | 2
|  | 3.2.9 | Pré-Aprovação Órgão Público | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 0% | (vazio) | 2
|  | 3.2.10 | Projeto de Divisão de Lotes Cliente/Stelita | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 0% | (vazio) | 2
|  | 3.3.1 | Memorial Descritivo Loteamento | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 0% | (vazio) | 2
|  | 3.3.2 | Memorial Lote a Lote | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 0% | (vazio) | 2
|  | 3.3.3 | Perimétricos e Memoriais - Áreas Públicas | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 0% | (vazio) | 2
|  | 3.3.4 | Projeto de Paisagismo | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 0% | (vazio) | 2
|  | 3.3.5 | Projeto de Terraplenagem | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 0% | (vazio) | 2
|  | 3.3.6 | Projeto de Drenagem | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 0% | (vazio) | 2
|  | 3.3.7 | Projeto de Abastecimento de Água | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 0% | (vazio) | 2
|  | 3.3.8 | Projeto de Esgoto | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 0% | (vazio) | 2
|  | 3.3.9 | Projeto Pavimentação | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 0% | (vazio) | 2
|  | 3.3.10 | Projeto Sinalização Viária | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 0% | (vazio) | 2
|  | 3.3.11 | Cronograma Físico-Financeiro | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 0% | (vazio) | 2
|  | 3.3.12 | Termo de Caução e Responsabilidade | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 0% | (vazio) | 2
|  | 3.4.1 | Aprovação dos Projetos no Órgão Público | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 0% | (vazio) | 2
|  | 3.4.2 | Emissão e Pagamento do Alvará | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 0% | (vazio) | 2
|  | 3.4.3 | Emissão e Assinatura do Decreto | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 0% | (vazio) | 2
|  | 3.4.4 | Registro Cartório | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 0% | (vazio) | 2
|  | 4.1.1 | Terraplenagem | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 0% | (vazio) | 1
|  | 4.1.2 | Rede de Drenagem Pluvial | 2018-01-01 | 2018-01-05 | 0% | (vazio) | 5
|  | 4.1.3 | Sistema de Esgoto Sanitário | 2018-01-01 | 2018-01-08 | 44% | (vazio) | 8
|  | 4.1.4 | Rede de Distribuição - Água Potável | 2018-01-01 | 2018-01-07 | 0% | (vazio) | 7
|  | 4.1.5 | Tratamento do Sub Leito e Base | 2018-01-01 | 2018-01-07 | 0% | (vazio) | 7
|  | 4.1.6 | Pavimentação | 2018-01-01 | 2018-01-07 | 0% | (vazio) | 7
|  | 4.1.7 | Guias, Sargetas, Complementos e Acessórios | 2018-01-01 | 2018-01-07 | 0% | (vazio) | 7
|  | 4.1.8 | Finalização do Sistema de Esgoto/Água | 2018-01-01 | 2018-01-07 | 0% | (vazio) | 7
|  | 4.1.9 | Energia/Iluminação | 2018-01-01 | 2018-01-04 | 12% | (vazio) | 4
|  | 4.1.10 | Paisagismo | 2018-01-01 | 2018-01-04 | 12% | (vazio) | 4
|  | 4.2.1 | Vistoria dos Órgãos Competentes | 2018-01-01 | 2018-01-08 | 0% | (vazio) | 8
Tarefas Atrasadas
Tarefas que estão atrasadas em comparação com a data do status. Uma tarefa é atrasada se passou sua data de término ou não está progredindo conforme planejado.

## Curva S - Prazo
EAP | DATA TÉRMINO | DURAÇÃO PLANEJADA | REAL DURAÇÃO
1.1 | 2018-01-12 | 12 | 12
1.2 | 2018-01-06 | 6 | 7
3.1 | 2018-01-05 | 5 | 5
3.2 | 2018-01-04 | 4 | 5
3.3 | 2018-01-02 | 2 | 5
3.4 | 2018-01-02 | 2 | 5
4.1 | 2018-01-08 | 8 | 8
4.2 | 2018-01-08 | 8 | 5
(vazio) | 2018-01-12 | 12 | 12
1.1.1 | 2018-01-08 | 8 | 8
1.1.2 | 2018-01-05 | 5 | 5
1.1.3 | 2018-01-12 | 12 | 12
1.2.1 | 2018-01-03 | 3 | 3
1.2.2 | 2018-01-02 | 2 | 5
1.2.3 | 2018-01-02 | 2 | 6
1.2.4 | 2018-01-06 | 6 | 6
1.2.5 | 2018-01-02 | 2 | 6
1.2.6 | 2018-01-05 | 5 | 7
3.1.1 | 2018-01-03 | 3 | 1
3.1.2 | 2018-01-04 | 4 | 5
3.1.3 | 2018-01-05 | 5 | 3
3.2.1 | 2018-01-02 | 2 | 5
3.2.2 | 2018-01-02 | 2 | 5
3.2.3 | 2018-01-04 | 4 | 5
3.2.4 | 2018-01-02 | 2 | 5
3.2.5 | 2018-01-02 | 2 | 5
3.2.6 | 2018-01-02 | 2 | 5
3.2.7 | 2018-01-02 | 2 | 5
3.2.8 | 2018-01-02 | 2 | 5
3.2.9 | 2018-01-02 | 2 | 5
3.2.10 | 2018-01-02 | 2 | 5
3.3.1 | 2018-01-02 | 2 | 5
3.3.2 | 2018-01-02 | 2 | 5
3.3.3 | 2018-01-02 | 2 | 5
3.3.4 | 2018-01-02 | 2 | 5
3.3.5 | 2018-01-02 | 2 | 5
3.3.6 | 2018-01-02 | 2 | 5
3.3.7 | 2018-01-02 | 2 | 5
3.3.8 | 2018-01-02 | 2 | 5
3.3.9 | 2018-01-02 | 2 | 5
3.3.10 | 2018-01-02 | 2 | 5
3.3.11 | 2018-01-02 | 2 | 5
3.3.12 | 2018-01-02 | 2 | 5
3.4.1 | 2018-01-02 | 2 | 5
3.4.2 | 2018-01-02 | 2 | 5
3.4.3 | 2018-01-02 | 2 | 5
3.4.4 | 2018-01-02 | 2 | 5
4.1.1 | 2018-01-01 | 1 | 5
4.1.2 | 2018-01-05 | 5 | 6
4.1.3 | 2018-01-08 | 8 | 2
4.1.4 | 2018-01-07 | 7 | 3
4.1.5 | 2018-01-07 | 7 | 3
4.1.6 | 2018-01-07 | 7 | 3
4.1.7 | 2018-01-07 | 7 | 3
4.1.8 | 2018-01-07 | 7 | 3
4.1.9 | 2018-01-04 | 4 | 8
4.1.10 | 2018-01-04 | 4 | 8
4.2.1 | 2018-01-08 | 8 | 5